## Resumen
ANÁLISIS COMPARATIVO — Sistema Mundo Fantasía (nuevo) vs. SIGA.IV (legacy)
Objetivo: dejar el sistema nuevo a la par del sistema antiguo. Generado a partir de capturas + observaciones del cliente + revisión del código fuente.
LEYENDA DE ESTADOS
✅ YA ESTÁ | La funcionalidad ya está implementada en el sistema nuevo.
⚠️ PARCIAL | Existe algo equivalente, pero faltan partes o un módulo dedicado.
📝 EXISTE C/INDICACIÓN | Ya está, pero el cliente pidió un cambio/ajuste concreto.
❌ FALTA | No existe en el sistema nuevo; hay que desarrollarlo.
CÓMO LEER ESTE ARCHIVO
Hoja "Analisis Detallado" | Comparativo módulo por módulo (Ventas, Almacén/Logística, Reportes). Es la hoja principal.
Hoja "Indicaciones Cliente" | Lista accionable de los ajustes puntuales que pidió el cliente sobre lo que YA existe.
Hoja "Resumen por Modulo" | Conteo de cuánto está hecho / falta por módulo.

## Analisis Detallado
ANÁLISIS DETALLADO POR MÓDULO
# | Funcionalidad (sistema antiguo / requerida) | Estado | Ubicación en el sistema nuevo | Detalle / Qué falta o qué hacer | Observación del cliente | Prioridad
MÓDULO: VENTAS
1 | Módulo de Ventas (Punto de Venta / POS) | ✅ YA ESTÁ | RealizarVenta.php | POS completo, comprobante Factura/Boleta. |  | —
2 | Cobranza con cálculo de vuelto | ✅ YA ESTÁ | RealizarVenta.php (getVueltoProperty) | CONFIRMADO: vuelto = pagoCliente - total, automático. |  | —
3 | Formas de pago (Efectivo, Yape, Plin, Tarjeta, Depósito, Cheque) | ✅ YA ESTÁ | RealizarVenta.php (tabla tipo_pago) | CONFIRMADO: se leen de tabla tipo_pago (configurable). Incluye contado y crédito en cuotas. |  | —
4 | Módulo de Pre Ventas (flujo rápido F3 lista → F2 cobrar → comprobante auto) | ⚠️ PARCIAL | Pedidos.php / Proformas.php / RealizarVenta.php | CONFIRMADO: la conversión Proforma/Pedido → Venta ya existe y emite comprobante. | Falta el flujo rápido por teclado: no hay atajos F3/F2 (sin wire:keydown). | Media
5 | Proformas | ✅ YA ESTÁ | Proformas.php | Crear, aprobar, anular. |  | —
6 | Pedidos | ✅ YA ESTÁ | Pedidos.php | Con cliente, productos, estados. |  | —
7 | Registro de Ventas | ✅ YA ESTÁ | VentasSunat.php / ReporteVenta.php |  |  | —
8 | Registro de Cobranzas | ✅ YA ESTÁ | RegistrarPagos.php / Caja.php |  |  | —
9 | Pagos a Cuenta y/o Anticipos | ✅ YA ESTÁ | RegistrarPagos.php | Pagos parciales a cuotas. |  | —
10 | Nota de Crédito Cliente | ✅ YA ESTÁ | NotaElectronica.php (Tipo_ncredito) | Con referencia a venta y motivo SUNAT. |  | —
11 | Nota de Débito Cliente | ✅ YA ESTÁ | NotaElectronica.php (Tipo_ndebito) |  |  | —
12 | Clientes | ✅ YA ESTÁ | Clientes.php |  |  | —
13 | Guía de Remisión | ✅ YA ESTÁ | GuiasRemision.php | Serie, motivo, destinatario, ubigeo, peso. |  | —
14 | Control de Créditos de Clientes | ❌ FALTA | CuentasCobrar.php (solo lista) | CONFIRMADO: CuentasCobrar solo lista cuotas pendientes; no valida límite de crédito. | Falta control/UI de límite de crédito por cliente. | Media
15 | Modifica Comprobante Emitido | ❌ FALTA | RealizarVenta.php (campos *_modificar) | CONFIRMADO: los campos *_modificar son solo referencia para notas, NO editan comprobantes emitidos. | Falta pantalla dedicada. | Media
16 | Modifica Datos de Comprobantes | ❌ FALTA | — | No existe. | Pantalla para corregir datos del comprobante. | Media
17 | Módulo de Ventas Servicios | ⚠️ PARCIAL | Pedidos.php (ítem sin id_pro) / GestionProductos | CONFIRMADO: Pedidos admite ítems servicio (sin id_pro); RealizarVenta exige producto con id_pro. | Falta venta de servicios en el POS. | Media
18 | Comprobantes por Regularizar y Contingencias | ❌ FALTA | — |  | Manejo de comprobantes en contingencia SUNAT. | Media
19 | Cierre y Apertura de Fecha de Proceso | ❌ FALTA | — |  | Bloqueo/apertura de periodo de trabajo. | Media
20 | Orden de Servicio y/o Proyectos | ❌ FALTA | — |  | No existe módulo. | Baja
MÓDULO: ALMACÉN / LOGÍSTICA
21 | Gestionar Productos | 📝 EXISTE C/INDICACIÓN | GestionProductos.php | CONFIRMADO: existen campo imagen (proFoto→WebP) y descripción (proDescripcion). | BORRAR la opción de SUBIR IMAGEN y el campo DESCRIPCIÓN (innecesarios). | Alta
22 | Presentaciones múltiples por producto (unidad / media docena / docena) | ✅ YA ESTÁ | GestionProductos (producto_presentaciones) | CONFIRMADO: admite múltiples presentaciones sin límite; cubre hasta 3. |  | —
23 | Adquisiciones Recientes (ver últimas compras del producto) | ✅ YA ESTÁ | GestionProductos.php | Muestra compras/notas/ventas recientes. |  | —
24 | Ingreso de Compras | 📝 EXISTE C/INDICACIÓN | Compras.php | Orden de compra con flete distribuido, IGV, percepción, gastos, series, Excel. | Ver indicaciones del cliente (factura por transportista, alta transportista, PDF del ingreso). | Alta
25 | Compras: agregar 2 o más transportistas | ✅ YA ESTÁ | Compras.php (array transportistas) | CONFIRMADO: array con agregarTransportista()/quitarTransportista(). |  | —
26 | Compras: factura emitida por cada transportista | ❌ FALTA | Compras.php | CONFIRMADO: los transportistas se guardan como nombres en JSON y hay una sola guía; no hay factura por transportista. | Cada transportista debe tener su propia factura al costado. | Alta
27 | Compras: alta de nuevo transportista desde el combo | ❌ FALTA | Compras.php | CONFIRMADO: es texto libre (array de nombres); no consulta una tabla de transportistas. | Falta combo con lista de transportistas + opción de dar de alta uno nuevo. | Alta
28 | Compras: listar compras / exportar PDF del ingreso | ⚠️ PARCIAL | Compras.php (historial) / ReporteCompras.php | CONFIRMADO: listar SÍ (vista historial). PDF del ingreso individual NO (solo hay PDF en ReporteCompras). | Falta exportar a PDF el ingreso/registro individual. | Media
29 | Recepción de Compras | ✅ YA ESTÁ | RecepcionCompras.php | Recibir órdenes por almacén. |  | —
30 | Nota de Crédito Proveedor | ✅ YA ESTÁ | NotasCompra.php (NC) |  |  | —
31 | Nota de Débito Proveedor | ✅ YA ESTÁ | NotasCompra.php (DB) |  |  | —
32 | Kardex Electrónico / Valorizado | ✅ YA ESTÁ | KardexVarorizado.php | Entradas/salidas/saldo/costo. |  | —
33 | Proveedores | ✅ YA ESTÁ | Proveedores.php |  |  | —
34 | Cuentas x Pagar Proveedores | ✅ YA ESTÁ | CuentasPagar.php / ReporteCxP.php |  |  | —
35 | Inventario Inicial / Toma de Inventario | ✅ YA ESTÁ | AjusteStock.php | Conteo vs stock, genera movimientos. |  | —
36 | Toma de Inventario (No afecta sistema) | ⚠️ PARCIAL | AjusteStock.php | CONFIRMADO: el borrador no afecta hasta confirmar; al confirmar sí ajusta. No hay modo solo-conteo puro. | Falta modo de conteo que NUNCA afecte el sistema. | Baja
37 | Toma de Inventario / Cierre de Año | ❌ FALTA | — |  | Proceso de cierre anual de inventario. | Media
38 | Inventarios (consolidado) | ✅ YA ESTÁ | StockConsolidado.php | Stock de todas las sucursales. |  | —
39 | Mercadería en Tránsito | ✅ YA ESTÁ | MercaderiaTransito.php |  |  | —
40 | Autoconsumo | ✅ YA ESTÁ | Autoconsumo.php | Salida por consumo interno. |  | —
41 | Transferencias inter-sucursal | ✅ YA ESTÁ | Transferencias.php | Origen/destino, recepción. |  | —
42 | Cálculo Directo del Flete y Vínculo de Transportista (varias facturas) | ❌ FALTA | Compras.php (flete integrado) | CONFIRMADO: el flete solo se distribuye DENTRO de una compra; no hay módulo separado. | Falta módulo que cargue varios comprobantes y distribuya el flete entre facturas/transportistas. | Media
43 | Cálculo del Peso de Facturas varias | ❌ FALTA | — |  | Distribuir costo por peso entre facturas. | Baja
44 | Guías de Control Interno de Salidas (por motivo) | ⚠️ PARCIAL | Autoconsumo.php / Movimientos.php | CONFIRMADO: generan movimiento por motivo, pero NO una guía formal ni impresión. | Falta guía formal de salida por motivo + impresión/exportación. | Media
45 | Guías de Control Interno de Ingresos (por motivo) | ⚠️ PARCIAL | Movimientos.php | CONFIRMADO: genera movimiento de ingreso por motivo; sin guía formal ni impresión. | Falta guía formal de ingreso por motivo (ej. Transformación, Kits) + impresión. | Media
46 | Guías de Control Interno Ingresos y Salidas (combinado) | ❌ FALTA | — |  |  | Baja
47 | Registro de Guías Internas (reporte/exportar por motivo) | ❌ FALTA | — |  | Reporte exportable de todas las guías según motivo. | Media
48 | Traslado de ventas de Código a Código | ❌ FALTA | — (Transferencias es otra cosa) |  | Reasignar ventas registradas con código equivocado al código correcto y eliminar el duplicado. | Media
49 | Unir Códigos de Producto | ❌ FALTA | — |  | Fusionar 2 códigos del mismo producto (receptor / a eliminar). | Media
50 | Calcular y Registrar Costo Promedio | ❌ FALTA | — (datos en GestionProductos) |  | Módulo dedicado de cálculo/registro de costo promedio. | Media
51 | Registro de Códigos SUNAT | ❌ FALTA | — |  | Catálogo/registro de códigos de producto SUNAT. | Media
MÓDULO: FACTURACIÓN (SUNAT)
52 | Ventas SUNAT / envío de comprobantes | ✅ YA ESTÁ | VentasSunat.php | Estado de envío y respuesta SUNAT. |  | —
53 | Pendientes de Declarar | ✅ YA ESTÁ | PendientesDeclarar.php |  |  | —
54 | Resumen Diario / Resumen Diario SUNAT | ✅ YA ESTÁ | ResumenDiario.php / ResumenDiarioSunat.php |  |  | —
55 | Comunicación de Baja | ✅ YA ESTÁ | ComunicacionBaja.php |  |  | —
56 | Alertas / Conciliación SUNAT | ✅ YA ESTÁ | AlertasSunat.php / ConciliacionSunat.php |  |  | —
MÓDULO: REPORTES
57 | Reporte de Inventario / Stock | ✅ YA ESTÁ | ReporteStock.php |  |  | —
58 | Arqueo Diario de Caja / Cuadre de Caja | ✅ YA ESTÁ | ArqueoCaja.php / ReporteCaja.php |  |  | —
59 | Registro de Ventas (detallado / con resumen) | ✅ YA ESTÁ | ReporteVenta.php |  |  | —
60 | Registro de Ventas para SUNAT | ✅ YA ESTÁ | ResumenDiarioSunat.php |  |  | —
61 | Ventas Consolidado por Vendedor | ✅ YA ESTÁ | ReporteVentasVendedor.php |  |  | —
62 | Ranking / Acumulado por Producto | ✅ YA ESTÁ | ReporteVentasProductos.php |  |  | —
63 | Ventas por Cliente | ✅ YA ESTÁ | ReporteVentasCliente.php |  |  | —
64 | Reporte de Compras | ✅ YA ESTÁ | ReporteCompras.php |  |  | —
65 | Cuentas por Cobrar / por Pagar | ✅ YA ESTÁ | ReporteCxC.php / ReporteCxP.php |  |  | —
66 | Reporte de Transferencias | ✅ YA ESTÁ | ReporteTransferencias.php |  |  | —
67 | Registro de Ventas x Tipo de Pago | ❌ FALTA | ReporteVenta.php | CONFIRMADO: ReporteVenta da ingreso total, sin desglose por tipo de pago. | Falta desglose por tipo de pago. | Baja
68 | Utilidad de Ventas vs Costo | ❌ FALTA | ReporteVentasProductos.php | CONFIRMADO: no calcula utilidad (venta - costo). | Falta columna de utilidad. | Media
69 | Ranking de Compras | ⚠️ PARCIAL | ReporteCompras.php | CONFIRMADO: resume por proveedor pero sin ordenarlo como ranking. | Falta ordenar como ranking (top proveedores/montos). | Baja
70 | Registro de CPE Anulados | ❌ FALTA | (tabla ventas_anulados, sin UI) | CONFIRMADO: las anuladas se excluyen de reportes; no hay reporte propio de anulados. | Falta reporte de comprobantes anulados. | Baja
71 | Registro de Movimientos de Productos | ❌ FALTA | (tabla movimientos_productos, sin reporte) | CONFIRMADO: se registran movimientos pero no hay reporte UI. | Falta reporte de movimientos por producto. | Baja
72 | Lista de Precios | ❌ FALTA | — (export en GestionProductos) |  | Reporte/listado de precios. | Media
73 | Productos con Stock Menor o Igual al Mínimo | ❌ FALTA | — |  | Alerta/reporte de stock bajo. | Media
74 | Registro de Series de Productos (reporte) | ❌ FALTA | — (datos en GestionProductos) |  | Reporte de series. | Baja
75 | Formato 14.1 - Inventario Permanente Físico Valorizado | ❌ FALTA | — |  | Formato SUNAT 14.1 de inventario (el 14.1 de ventas sí existe). | Media
76 | Registro de Guías Internas (reporte) | ❌ FALTA | — |  |  | Media

## Indicaciones Cliente
INDICACIONES PUNTUALES DEL CLIENTE (sobre lo que YA existe)
# | Pantalla / Módulo | Indicación | Prioridad
1 | Gestionar Productos | BORRAR la opción de subir imágenes — es innecesaria. | Alta
2 | Gestionar Productos | BORRAR el campo "Descripción" — es innecesario. | Alta
3 | Gestionar Productos | Permitir hasta 3 presentaciones de venta por producto (unidad / media docena / docena). | Alta
4 | Compras - Ingreso | Permitir agregar 2 o más transportistas en un mismo ingreso. | Alta
5 | Compras - Ingreso | Por cada transportista, registrar al costado la factura que emitió para trasladar la mercadería. | Alta
6 | Compras - Transportista | El combo de transportista debe listar los transportistas y permitir dar de alta uno nuevo desde ahí. | Alta
7 | Compras - Ingreso | Opción de listar todas las compras. | Media
8 | Compras - Ingreso | Opción de exportar en PDF el ingreso (vista preliminar del Registro de Ingreso). | Media
9 | Pre-Venta → Cobranza | Flujo por teclado: F3 lista pre-ventas → escoger → F2 cobrar → ingresar efectivo entregado → mostrar vuelto → al Cobrar emitir comprobante automáticamente y repetir. | Alta
10 | Guías de Control Interno | Poder exportar las guías de ingreso y de salida por cada motivo. | Media

## Resumen por Modulo
RESUMEN POR MÓDULO
Módulo | ✅ Ya está | ⚠️ Parcial | 📝 C/Indicación | ❌ Falta | Total
Ventas | 12 | 2 | 0 | 6 | 20
Almacén / Logística | 14 | 4 | 2 | 11 | 31
Facturación (SUNAT) | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
Reportes | 10 | 1 | 0 | 9 | 20
TOTAL | 41 | 7 | 2 | 26 | 76
Avance aprox.: 43 de 76 requerimientos ya cubiertos (incluye los que solo necesitan ajustes). Pendientes reales de desarrollo: 26 + 7 parciales.